## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH - 2019
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Việt Anh | Lê Công Nghĩa | GHI CHÚ | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Khảo sát | Khảo sát các phần mềm , ứng dụng tương tự | x | x |  | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09
2 |  | Đánh giá ưu điểm , nhược điểm | x | x |  | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09
3 |  | Phân tích tính năng cho ứng dụng | x | x |  | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09
4 | Phân công | Phân công công việc chính | Back end | Front end |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09
5 | Git | Tạo repository trên github | x |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09
6 |  | Setup Config (.gitignore) |  | x |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09
7 | Tìm hiểu ReactJs | Tìm hiểu concept , ưu điểm , nhược điểm? |  | x |  | 13/09/2019 | 15/09/2019 | 13/09/2019 | 15/09/2019
8 |  | Tìm hiểu và cài đặt các framework hỗ trợ ( Redux, Context) |  | x |  | 16/09/2019 | 17/09/2019 | 16/09/2019 | 17/09/2019
9 | Tìm hiểu NodeJs | Tìm hiểu Node, cài đặt nodejs | x |  |  | 13/09/2019 | 15/09/2019 | 13/09/2019 | 15/09/2019
10 |  | Tìm hiểu , cài đặt các thư viện cần dùng ( socket.io,…_ | x |  |  | 16/09/2019 | 17/09/2019 | 16/09/2019 | 17/09/2019
11 |  | Setup config npm( packages.json) | x |  |  | 16/09/2019 | 17/09/2019 | 16/09/2019 | 17/09/2019
12 | Cơ sở dữ liệu | Thiết kế cơ sở dữ liệu | x | x |  | 18/09/2019 | 19/09/210 | 18/09/2019 | 19/09/210
13 |  | Khảo sát các hệ quản trị cơ sở dữ liệu ( Mongo, mySQL,…) | x | x |  | 18/09/2019 | 19/09/210 | 18/09/2019 | 19/09/210
14 |  | Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu | x | x |  | 18/09/2019 | 19/09/210 | 18/09/2019 | 19/09/210
15 |  | Kết nối với Nodejs | x |  |  | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 19/09/2019
16 | Thiết kế giao diện(Front-end) | Tạo React App, trang đăng nhập |  | x |  | 20/09/2019 | 24/09/2019 | 20/09/2019 | 24/09/2019
17 |  | Thiết kế trang quản lý thiết bị |  | x |  | 25/09/2019 | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 27/09/2019
18 |  | Trang chia sẻ thiết bị |  | x |  | 28/09/2019 | 2019-02-10 | 28/09/2019 | 2019-02-10
19 | MongoDB | Cài đặt mongo Compass | x |  |  | 20/09/2019 | 24/09/2019 | 20/09/2019 | 24/09/2019
20 |  | Deploy MongoDB trên docker | x |  |  | 25/09/2019 | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 27/09/2019
21 |  | Tạo collections, data |  | x |  | 28/09/2019 | 2019-02-10 | 28/09/2019 | 2019-02-10
22 | Back end | API đăng nhập | x |  |  | 2019-03-10 | 2019-03-10 | 2019-03-10 | 2019-03-10
23 |  | API danh sách thiết bị | x |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10
24 |  | API dđiều khiển | x |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10
25 | Chỉnh sửa giao diện | Chính sửa giao diện thêm thiết bị, chia sẻ thiết bị |  | x |  | 2019-06-10 | 2019-07-10 | 2019-06-10 | 2019-07-10
26 |  | Chỉnh sửa trang lịch sử sử dụng thiết bị | x | x |  | 2019-08-10 | 2019-11-10 | 2019-08-10
27
28
29
30 | Chỉnh sửa database | Chỉnh sửa, bổ sung collection(users, logs,) | x |  |  | 2019-06-10 | 2019-07-10 | 2019-06-10 | 2019-07-10
31 |  | Chỉnh sửa APIs | x |  |  | 2019-08-10 | 2019-11-10 | 2019-08-10
32
33
34 | Test&FixBug |  |  |  |  | 30/10/2019 | 31/10/2019
35 | Mô hình | Thiết kế mô hình nhà | x | x |  | 2019-01-11 | 2019-01-11
36 |  | Lắp đặt thiết bị IOT | x | x |  | 2019-02-11 | 2019-03-11
37 |  | Kết nối với hệ thống |  |  |  | 2019-04-11 | 2019-05-11
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121