## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH - 2019
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Việt Anh | Lê Công Nghĩa | GHI CHÚ | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Git | Tạo repository trên github | x |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-10-09
2 |  | Set up config (.gitignore) |  | x |  | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09
3 |  | Phân công công việc | Back end | Front end |  | 11/09/2019' | 11/09/2019' | 2019-10-09 | 2019-10-09
4 | Tìm hiểu về ReactJs | Tìm hiểu concept, ưu và nhược điểm? |  | x | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 12/09/2019' | 14/09/2019' | 2019-10-09 | 2019-10-09
5 |  | Set up các framework hỗ trợ : Redux, Context ,.. |  | x |  | 15/09/2019' | 17/09/2019' | 2019-09-09 | 2019-10-09
6 | Tìm hiểu về FireBase | Cách đăng kí, set up , config | x | x | Cây gia phả theo ý người dùng | 12/09/2019' | 16/09/2019' | 2019-09-09 | 2019-09-09
7 |  | Các dịch vụ của firebase | x | x |  | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09
8 |  | Intergrate Firebase với ReactJs | x | x |  | 16/9/2019 | 20/9/2019 | 16/9/2019 | 22/9/2019
9 | Tìm hiểu về NodeJs | Cài đặt Nodejs | x |  |  | 16/9/2019 | 18/9/2019 | 16/9/2019 | 18/9/2019
10 |  | config npm packages | x |  |  | 19/9/2019 | 20/9/2019 | 20/9/2019 | 22/9/2019
11 |  | Các thư viện cần dùng: socket.io, mailer, ... | x |  |  | 21/9/2019 | 21/9/2019 | 23/9/2019 | 23/9/2019
12 | Lựa chọn database | So sánh : MongoDB, MySql, Firebase | x | x |  | 23/9/2019 | 29/9/2019 | 20/9/2019
13 |  | Implement thử với Nodejs | x |  |  | 23/9/2019 | 23/9/2019 | 20/9/2019 | 21/9/2019
14 | Front-end | Tạo React App |  | x |  | 24/9/2019 | 25/9/2019
15 |  | Thiết kế giao diện |  | x |  | 24/9/2019 | 25/9/2019
16 |  | Thiết kế chức năng |  | x |  | 26/9/2019 | 26/9/2019
17 | Back-end | Tạo node.js Server | x |  |  | 26/9/2019 | 26/9/2019
18 |  | APIs cho front-end | x |  |  | 26/9/2019 | 26/9/2019
19 |  | Connect DB, | x |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 26/9/2019 | 26/9/2019
20 | Test & FixBug |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 27/9/2019 | 29/9/2019
21 | [5 empty] | 30/9/2019 | 2019-02-10
22 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 30/9/2019 | 2019-01-10
23 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2019-01-10 | 2019-01-10
24 | [5 empty] | 2019-01-10 | 2019-01-10
25 | [5 empty] | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 24/9/2019
26 | [5 empty] | 2019-02-10 | 2019-02-10
27 | [5 empty] | 2019-02-10 | 2019-02-10
28 | [5 empty] | 2019-03-10 | 2019-06-10
29 | [5 empty] | 2019-03-10 | 2019-04-10
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121